„Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”

Formuła „zaprojektuj i wybuduj”.

Załącznik nr9 do SIWZ

UMOWA NR ……………………………………

zawarta w dniu  ………………………… w Kleszczewie pomiędzy:

Gminą Kleszczewo

(adres dla doręczeń: 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4), 
reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Kleszczewo –  Pana Bogdana Kemnitz

będącą jednocześnie Zamawiającym nr 1 upoważnionym do przeprowadzenia postępowania w rozumieniu regulacji art. 16 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 oraz z 2020r. poz. 1086) na podstawie Porozumienia nr ……….z dnia, zwanym dalej Liderem

oraz

Gminą Krzykosy

(adres dla doręczeń: ...............................................................................), 
będącą jednocześnie Zamawiającym nr 2 zwanym dalej Partnerem, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Krzykosy – Pana Andrzeja Janickiego

również zwanymi w treści umowy łącznie i każdy z osobna „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………..

………………………………………….., NIP ……………………………. REGON:……………………………, 
z siedzibą w …………………., ul. ………………………………………., wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

……………..…………………….., pod numerem KRS: ……………….., kapitał zakładowy……………………………………………..., reprezentowany przez ……………………….., zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Gminy Kleszczewo – …………………../

oraz

Skarbnika Gminy Krzykosy – Pani Jadwigi Kulki

w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020r. poz. 1086) postępowania w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa  zwana dalej „umową” o następującej treści:

§ 1

Słowniczek pojęć i terminów

Strony określają następujące definicje stosowane w Umowie:

- Projekt - Projekt pod nazwą: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej Instalacji na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy” w ramach programu: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy” w formule „zaprojektuj i wybuduj”, realizowany przez Gminę Kleszczewo w ramach osi priorytetowej: 3: Energia; Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych; Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego);

- Instalacja - system energii odnawialnej, tj. zespół urządzeń i instalacji kolektorów słonecznych, wykorzystujących odnawialne źródła energii (pośrednio energię słoneczną) oraz zasobnik, pompa, układ sterowania, orurowanie, podłączenia, okablowanie i urządzenia towarzyszące, stanowiące funkcjonalny komplet, przeznaczony do wykonania dla Lokalizacji, których wykonanie w prywatnych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych jest przedmiotem Projektu;

- Obiekt - część nieruchomości, to jest grunt przyległy do budynku  lub część zewnętrzna budynku mieszkalnego, w tym szczególności dach budynku przeznaczonego do montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz części pomieszczeń i ścian wewnętrznych o powierzchni niezbędnej do zainstalowania zasobników, pomp, układu sterowania, orurowania wraz z konstrukcją wsporczą oraz okablowania w zakresie niezbędnym do montażu Instalacji, jej prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji, położona na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy;

- Użytkownik– podmiot uprawniony do dysponowania Obiektem na cele realizacji Projektu;

- Lokalizacja – miejsce położenia Obiektu określone w załączniku nr 2 do umowy

§ 2

Oświadczenia Stron

- Strony oświadczają, że niniejsza umowa, została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 oraz z 2020r. poz. 1086).

- Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa 
w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 i 4 tej ustawy.

- Zamawiający oświadcza, iż Projekt, współfinansowany jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

§ 3

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej Instalacji na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy”, które jest realizowane w ramach programu „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Przedmiotem umowy  (dalej zwany: „Przedmiot umowy”) jest dostawa, montaż i uruchomienie 93 instalacji kolektorów słonecznych, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych we wskazanych Lokalizacjach wraz z wykonaniem dla nich dokumentacji technicznej oraz bilansu zapotrzebowania energetycznego w ramach Projektu obejmujący między innymi:

  - Opracowanie indywidualnej koncepcji instalacji kolektorów słonecznych dla każdej lokalizacji oraz uzgodnienie jej z Zamawiającym.

  - Wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z opisem zawartym w PFU dla każdej z lokalizacji. Kompletna dokumentacja techniczna musi zostać uzgodniona z Zamawiającym, natomiast z mieszkańcami należy uzgodnić przebieg instalacji zasilającej oraz lokalizację zasobnika. Zakres dokumentacji projektowej został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

  - W przypadku gdy właściwy organ administracji nałoży obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca w ramach niniejszego zadania zobowiązuje się przygotować w tym celu wymagane przez przepisy prawa dokumenty oraz uzyskać taką decyzje w imieniu Zamawiającego.

  - Dostawa i montaż, , kolektorów słonecznych, zasobnika, pompy, układu sterowania, orurowania wraz z konstrukcją wsporczą oraz z dostosowaniem do miejsca montażu w obiekcie, w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną zgodną z opisem zawartym w PFU;

  - Szczegółowy zakres prac montażowych został przedstawiony w PFU

  - Przeszkolenie Użytkowników z zakresu prawidłowej i bezpiecznej obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń wraz z przekazaniem instrukcji obsługi tych urządzeń

  - Przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze każdej Instalacji w jej lokalizacji Dokumentacji Powykonawczej Instalacji.

  - Przekazanie wszystkich dokumentów Zamawiającemu (dokumentacja techniczna, dokumentacja powykonawcza itp.) w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egzemplarzach w wersji zapisanej w formacie .doc lub .pdf na nośniku elektronicznym.

  - Opracowanie w terminie 7 dni od podpisania umowy szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zamówienia i w razie potrzeby jego aktualizowanie. Harmonogram rzeczowo finansowy musi być sporządzony z podziałem na Gminę Kleszczewo i Gminę Krzykosy.

  - Umieszczenia w sposób trwały informacji w miejscu widocznym na zamontowanych zasobnikach informacji o dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Energia; Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych; Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, Zamawiający wymaga, aby wykonawca oznakował instalacje zgodnie z wytycznymi WRPO 2014+ umieszczonymi na stronie Instytucji Zarządzającej WRPO https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r

Zamawiający wymaga zastosowania naklejek informacyjnych o wymiarach min. 21x12 cm wykonanych z trwałego, wodoodpornego materiału umieszczonych na każdej instalacji w widocznym miejscu na zasobniku. Na etapie realizacji projektu Zamawiający dostarczy niezbędne dane do właściwego oznakowania inwestycji.

  - Kwartalne raportowanie zgłoszonych usterek wraz z terminami ich wykonania. Raport powinien zawierać Lokalizację, rodzaj zgłoszonej usterki, datę przyjęcia zgłoszenia, datę przystąpienia do usunięcia usterki, datę usunięcia usterki, kopię protokołu podpisanego przez Użytkownika potwierdzającego usunięcie usterki.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz sposób jego realizacji przedstawiają załączniki, stanowiące integralną część umowy:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Umowy (SIWZ) wraz z jej załącznikami – załącznik nr 5 do niniejszej umowy,

  - Program Funkcjonalno Użytkowy	– załącznik nr 3 do SIWZ,

  - Zestawienie Lokalizacji – załącznik nr 2 do umowy.

  - oferta Wykonawcy  – załącznik nr 1 do niniejszej umowy

- Wszystkie prace objęte Przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z postanowieniami umowy oraz z załącznikami do umowy oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §6 ust 1 i 2 umowy i stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

- Wszystkie dokumenty składające się na umowę w tym akt umowy, SIWZ, Program Funcjonalno-Użytkowy- wzajemnie się uzupełniają i określają łącznie obowiązki Wykonawcy. W przypadku nieuwzględnienia w którymkolwiek z nich obowiązku Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowiązek go zrealizować. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, Wykonawca postąpi według wytycznych Zamawiającego. Wykonawca ma nadto obowiązek wykonania w ramach Przedmiotu umowy wszystkich prac, które są konieczne do wykonania z punktu widzenia wymogów prawa oraz celu któremu mają służyć, aktualnych zasad wiedzy, sztuki inżynierskiej oraz obowiązujących norm i przyjętych standardów nawet jeśli nie zostały wprost wskazane w SIWZ lub umowie.

- W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy dokumentami wskazanymi w ust 3, ich postanowienia będą miały zastosowanie w ten sposób, że w pierwszej kolejności należy stosować się do zapisów w SIWZ, a gdy takich brak, do zapisów w załączniku nr 3 do SIWZ – Programie Funkcjonalno-Użytkowym, z zastrzeżeniem, że postanowienia umowy będą miały zawsze pierwszeństwo zastosowania.

- Wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt w danym rodzaju muszą: być nowe, wyprodukowane maksymalnie 12 miesięcy przed instalacją, posiadać ważne certyfikaty i spełniać wymagania zawarte w PFU. Ponadto we wszystkich Obiektach należy zastosować asortyment tego samego rodzaju, tej samej jakości i tego samego producenta, a wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt muszą być dopasowane do obiektów, w których zostaną zamontowane.

- Wykonawca montując Instalacje objęte niniejszą umową musi współpracować z Wykonawcą dokonującym montażu innych instalacji - jeżeli montaż odbywa się w tym samym czasie, w tym samym Obiekcie. Ponadto zgodnie z zapisami w dokumentacji technicznej Instalacji, należy zapewnić współdziałanie istniejących instalacji budynku z wykonywaną Instalacją.

- Wykonawca przekaże Liderowi lub Partnerowi w zależności od Lokalizacji, w dniu odbioru każdej wykonanej Instalacji w miejscu jej Lokalizacji dokumentację powykonawczą instalacji w tym, karty techniczne, karty gwarancji zamontowanych urządzeń oraz kartę gwarancyjną na wykonane roboty.

§ 4

Termin wykonania umowy

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 7 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy z zachowaniem terminów pośrednich poniżej wskazanych:

  - termin rozpoczęcia prac projektowych  – w dniu podpisania umowy,

  - termin zakończenia prac projektowych  – do 10 tygodni licząc od dnia podpisania umowy

  - termin rozpoczęcia robót budowlanych dla poszczególnych Lokalizacji – po upływie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do przystąpienia do prac do siedziby Lidera lub Partnera - odpowiednio do Lokalizacji, lub w innym terminie uzgodnionym odpowiednio z Liderem lub Partnerem i Użytkownikiem, przy czym zgłoszenie gotowości do przystąpienia do prac może nastąpić po uzyskaniu akceptacji dokumentacji projektowej dla poszczególnej Lokalizacji.

- Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy w tym realizacja dostawy i montażu poszczególnych Instalacji zostaną określone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (dalej zwanym „Harmonogramem”) złożonym przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy. Harmonogram zostanie sporządzony z uwzględnieniem podziału na Gminę Kleszczewo i Gminę Krzykosy wraz z pierwszym uruchomieniem dla każdego Obiektu. Zamawiający ma prawo wnieść do Harmonogramu uwagi, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

- Zmiana Harmonogramu, w tym w zakresie zmiany terminów realizacji lub kolejności wykonywania Instalacji w Obiekcie wymaga akceptacji Zamawiającego tj Lidera lub Partnera, odpowiednio do jego właściwości miejscowej w stosunku do lokalizacji Obiektu.

§ 5

Wykonawca i Podwykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki finansowe 
i techniczne niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych dostaw i usług, w zakres, których wchodzi wykonanie Przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z zakresem prac oraz wymaganiami i warunkami technicznymi i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił 
w przyszłości żadnych roszczeń.

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam / sam, za wyjątkiem następującego zakresu: ……………………………………………………………………..,

który zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby, Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w ust. 4, bez zgody Lidera. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Liderowi, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Lidera na piśmie. Jeżeli Lider, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Lidera i Wykonawcy. Zapis ust.6 stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust. 6 i 7, powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca za działania i/lub zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników oraz innych osób i podmiotów przy pomocy, których wykonuje Przedmiot Umowy ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku 
z wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, 
w szczególności będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację działań podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawia Harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia Harmonogramu przez Wykonawcę, biorąc pod uwagę między innymi umowę o dofinansowanie projektu oraz harmonogram płatności ustalony z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym. Wykonawca jest związany zastrzeżeniami i wskazaniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do dostosowania Harmonogramu do wskazań Zamawiającego.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy winien uwzględniać:

  - planowaną datę rozpoczęcia dostaw i montażu na poszczególnych Obiektach,

  - planowaną datę zakończenia prac na poszczególnych Obiektach,

- Wykonawca w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy uzgodni z Liderem wzory dokumentów stanowiących Dokumentację Powykonawczą Instalacji.

- Wykonawca do 20 dni przed planowaną dostawą ustali w formie pisemnej w konkretnych Lokalizacjach u Użytkownika w obecności Inspektora Nadzoru zakres prac przygotowawczych, które leżą po stronie Użytkownika.

- Wykonawca ustali terminy dostawy i montażu z Użytkownikiem Obiektu w terminie 5 dni przed planowaną dostawą.

- Wykonawca pisemnie zgłosi Liderowi lub Partnerowi - odpowiednio co do właściwości w odniesieniu do położenia Obiektu - gotowości do przystąpienia do prac.

- Wykonanie dostawy i montażu Instalacji wraz z podłączeniem, sprawdzeniem, dokonaniem rozruchu, przeprowadzeniem instruktażu Użytkowników, jej odbiór i przekazania Dokumentacji Powykonawczej Instalacji w zakresie każdej Lokalizacji wskazanej w załączniku nr 3 do umowy, potwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez Inspektora Nadzoru, oraz Wykonawcę, przy udziale Użytkownika.

- W ramach realizacji dostaw i montażu Instalacji Wykonawca zobowiązany jest do:

  - przedłożenia Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót budowlanych, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

  - przedłożenia Zamawiającemu do 7 dni od zawarcia umowy pełny wykaz urządzeń i materiałów planowanych do użycia w trakcie realizacji umowy zgodny z parametrami minimum określonymi w PFU. Zakres przedstawionych danych należy skonsultować przed złożeniem z powołanym inspektorem nadzoru, o którym mowa §8 ust. 1 umowy;

  - przed rozpoczęciem robót oraz w czasie trwania budowy, wykonywać obowiązki, wynikające z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

  - w czasie realizacji robót utrzymywać teren budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i usuwać odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne;

  - przejęcia na podstawie protokołów terenów budów;

  - opracowania dokumentacji projektowej (dla instalacji przewidzianych do montażu w danym etapie) dla każdej instalacji odrębnie oraz przekaznia Zamawiającemu do akceptacji zgodnie z zapisami w PFU przed przystąpieniem do robót budowlanych w danym etapie;

  - właściwego zabezpieczenia istniejącej infrastruktury i oznakowania terenów budów oraz dbania o ich stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji Przedmiotu umowy

  - zorganizowania własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność koniecznego do wykonania Przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy;

  - należytego wykonania Przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, w tym między innymi zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż;

  - zatrudnienia wystarczającej liczby certyfikowanych instalatorów i pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie dostawy i montażu;

  - zapewnienia specjalistycznego kierownictwa nad robotami budowlanymi,

  - uzyskania niezbędnych zgód na poruszanie się transportem ciężkim,

  - wykonywania usługi, dostawy, roboty budowalnej i wszelkich innych prac składających się na Przedmiot umowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu oraz umożliwiający im normalne korzystanie z pozostałej, nieobjętej zakresem robót, części obiektu

  - postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).

  - zapewnienia, że materiały użyte do realizacji Przedmiotu umowy, o którym mowa w §3, są nowe i odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane i wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów:

- certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

- deklaracji zgodności

- atestów lub aprobat technicznych,

- instrukcji użytkowania.

  - zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości prac wykonanych 
z materiałów Wykonawcy na terenie prac, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów;

  - realizacji instrukcji i poleceń wydawanych przez Inspektora Nadzoru,

  - informowania o terminach pierwszego uruchomienia,

  - zgłaszanie odpowiednio Liderowi lub Partnerowi gotowości do dokonania odbiorów częściowych,

  - informowania Lidera o konieczności wykonania prac dodatkowych i zamiennych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

  - informować Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość przedmiotu umowy;

  - przerwać roboty na żądanie Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczyć wykonane roboty przed zniszczeniem;

  - wykonywać bieżące polecenia Inspektora Nadzoru związane, z jakością i ilością robót, niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, z umową i z dokumentacją projektową;

  - naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji Przedmiotu niniejszej umowy,

  - natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych,

  - skompletowania i przedstawienia Liderowi lub Partnerowi odpowiednio do lokalizacji dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- protokołów badań i sprawdzeń,

- protokołów odbiorów technicznych,

  - uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub wad,

  - umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, pracownikom państwowych instytucji upoważnionych z mocy prawa do kontroli budów, w szczególności pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnić im dane i informacje wymagane ta ustawą.

  - zgłoszenia  Liderowi i Partnerowi w formie pisemnej gotowości do odbioru końcowego,

  - aktualizacji Harmonogramu na każde wezwanie Lidera lub odpowiednio Partnera, z uwzględnieniem zależności od faktycznego postępu prac,

  - dokonania uruchomienia Instalacji w każdej Lokalizacji, co będzie potwierdzone w stosownym protokole odbioru.

- Wykonawca oświadcza, że do wykonania elementów Przedmiotu umowy nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi.

- Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy dopuszcza zmianę Lokalizacji dostawy i montażu Instalacji w odniesieniu do Lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do umowy, w przypadku, gdy montaż Instalacji w danej Lokalizacji okaże się niemożliwy, a montaż tej Instalacji będzie możliwy w innej Lokalizacji bez zmiany parametrów Instalacji, której dotyczyła zmiana. O ewentualnych zmianach lokalizacji Zamawiający powiadomi Wykonawcę nie później niż na 3 dni robocze przed dniem, na który zaplanowano montaż Instalacji.

- Przed przystąpieniem do prac w ramach danej Lokalizacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania informacji od Użytkownika Obiektu w danej Lokalizacji, o przebiegu tam uzbrojenia 
i innych instalacji. Wszelkie szkody powstałe w związku z uszkodzeniem innych instalacji przy montażu Przedmiotu niniejszej umowy obciążają Wykonawcę w pełnej wysokości.

- Z uwagi na fakt, iż realizacja Instalacji odbywać się będzie na nieruchomościach osób trzecich, które w odpowiednich umowach z Zamawiającym zezwoliły na ich wykonanie, Wykonawca dochowa w tym zakresie najwyższej staranności.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub zaniechań przy realizacji Przedmiotu umowy, w tym również na sąsiednich nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacją Przedmiotu umowy.

§ 7

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 600.000,00zł, ważnego przez cały okres realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przekazania Liderowi kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłużony okres nie później niż w ciągu 3 dni od jej zawarcia.

- Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy dostarczy do dyspozycji Liderowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia (przedłoży do wglądu oryginał zawartej umowy ubezpieczenia), a także przedłoży niezwłocznie do wglądu, na każde żądanie Lidera, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.

- W przypadku nie przedłożenia Liderowi umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust 3 lub nie zawarcia nowej umowy, o której mowa w ust. 2  Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 14 niniejszej umowy.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony uzgodniły, że Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w łącznej wysokości …………..(słownie:…………….), przy czym Wykonawca jest zobowiązany ustanowić dwa osobne zabezpieczenia o wartości odpowiednio: 5% ceny całkowitej określonej w §12 ust. 1 lit. a w wysokości ………….. (słownie:…………….), dla Lidera jako jego Beneficjenta oraz 5% ceny całkowitej określonej w § 12 ust. 1 lit. b, dla Partnera  jako jego Beneficjenta W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Wykonawca jest zobowiązany dokonać wpłaty kwoty zabezpieczenia na następujący rachunek:

- Lider: 68 9076 0008 2001 0015 1106 0003,

- Partner:  90 9085 0002 0010 0100 1313 0011

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, odpowiednio Lider lub Partner przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- Wykonawcy występujący ze wspólną ofertą ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Lidera lub Partnera z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad lub usterek, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

- Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający odpowiednio Lider lub Partner w zależności od lokalizacji instalacji.

- Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

- W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Lider lub Partner zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Lidera lub Partnera, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70% całości zabezpieczenia, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia, służąca do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.

- Lider lub Partner może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Liderowi lub Partnerowi od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

§ 9

Koordynatorzy Projektu

- W celu reprezentowania Stron w toku realizacji Projektu oraz dokonywania bieżących ustaleń w zakresie sposobu realizacji umowy oraz monitorowania przebiegu realizacji prac będących jej przedmiotem Strony wskazują Koordynatorów Projektu:

  - ze strony Wykonawcy - ………………………………… tel.

  - ze strony Lidera i Partnera:

- w zakresie spraw technicznych - Inspektor Nadzoru………………………….. tel.

  - ze strony Lidera

  - w zakresie spraw formalnych - Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji ………… tel. ……………

  - ze strony Partnera:

- w zakresie spraw formalnych - ……………………………… tel:.........................

- Jeżeli warunki umowy wyraźnie o tym nie stanowią, Koordynatorzy Projektu nie mają prawa zwolnienia Wykonawcy z obowiązków określonych w niniejszej umowie i nie mają prawa dokonywania zmian umowy. Koordynatorzy Projektu nie mają prawa do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego w zakresie zmiany postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca powinien zapewnić Koordynatorom Projektu swobodny dostęp do miejsc wykonywania prac, dostarczyć wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji prac montażowych i instalacyjnych, używanych maszyn i urządzeń, zastosowanych materiałów i jest zobowiązany do przekazywania dokumentów dotyczących realizacji umowy.

- Koordynatorzy Projektu są uprawnieni do kontroli realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy i systematycznego monitorowania przebiegu realizacji prac oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach.

- Do obowiązków Koordynatorów Projektu należy w szczególności:

  - kontrola zgodności dostaw,

  - kontrola realizacji prac oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

  - akceptacja aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

  - kompletowanie dokumentów związanych z realizacją umowy,

  - organizowanie i udział w odbiorach,

  - akceptowanie faktur częściowych i faktury końcowej,

  - uzgadnianie z Wykonawcą sposobu oraz terminu usunięcia wad lub usterek ujawnionych 
w toku realizacji i odbioru prac objętych niniejszą umową.

- Nadzór nad prawidłowym montażem Instalacji oraz weryfikację jakości i certyfikatów urządzeń sprawować będzie Koordynator Projektu w zakresie spraw technicznych tj. Inspektor Nadzoru.

§ 10

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie Inspektora Nadzoru

- dokonanie odbioru prawidłowo wykonanego Przedmiotu umowy;

- regulowanie płatności wynikających z faktur wystawianych przez Wykonawcę na zasadach określonych w umowie.

§ 11

Uwarunkowania wynagrodzenia

- Wykonawca oświadcza, że:

  - szczegółowo przeanalizował opis Przedmiotu umowy w tym zawarty w SIWZ oraz uzyskał przed złożeniem oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczące zakresu zamówienia i warunków realizacji prac,

  - przed złożeniem oferty przetargowej upewnił się co do jej prawidłowości i kompletności oraz stawek i cen podanych w ofercie.

- Cena oferowana przez Wykonawcę obejmuje kompleksowe wykonanie całego Przedmiotu umowy i zawiera koszt uzgodnień, dodatkowych opinii i ekspertyz.

- Zamawiający i Wykonawca solidarnie odpowiadają za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Strony oświadczają zgodnie, że solidarna odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom dotyczy wyłącznie prac montażowych i instalacyjnych. Solidarna odpowiedzialność Zamawiającego nie dotyczy zapłaty za zapłatę wynagrodzenia za dostawy na rzecz Wykonawcy sprzętu i urządzeń (dostawcy sprzętu i urządzeń).

- Użycie w umowie sformułowania podwykonawca, oznacza podmiot, z którym Wykonawca podpisał umowę, której przedmiotem jest montaż i instalacja sprzętu będącego Przedmiotem umowy w zakresie wskazanym w § 3. Nie dotyczy to podmiotów realizujących na rzecz Wykonawcy innych elementów Przedmiotu umowy w szczególności dostaw sprzętu, urządzeń.

§ 12

Wysokość wynagrodzenia i płatności

- Za wykonanie całości Przedmiotu umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości:

- netto:…………………… (słownie:……………………………………………………………..)

- podatek VAT 8%. .............................. (słownie:……………………………………………………………..)

- brutto:……………. (słownie:………………)

- w tym:

- płatne przez Lidera

netto: .......... (słownie: …………) brutto:.....................(słownie: ……………)

- płatne przez Partnera

netto: .......... (słownie: …………) brutto: .......... (słownie: …………)

- Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy strony ustaliły na podstawie ceny z oferty Wykonawcy. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie Instalacje wykonane zgodnie z opisem Przedmiotu umowy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę dokonanych Instalacji za cenę odpowiadającą wartości określonej w formularzu ofertowym dla 2 lub 3 kolektorów i odpowiadających im zasobników. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym prac i zobowiązuje się wykonać je w całości za umówioną cenę, wraz z przekazaniem do użytkowania.

- Wykonawca nie może przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Lidera.

- Wynagrodzenie , o którym mowa w ust.1 płatne będzie w następujący sposób:

  - Lider – Gmina Kleszczewo z tytułu realizacji 25 szt. kompletnych Instalacji zamontowanych na terenie Gminy Kleszczewo zapłaci 40% kwoty netto, o której mowa w §12 ust. 1 lit. a plus należny podatek vat, na podstawie faktury częściowej wystawionej po odbiorze częściowym, o którym mowa w §13 ust.1 pkt. 1.1.;

  - Lider – Gmina Kleszczewo z tytułu realizacji pozostałych 30 szt. kompletnych Instalacji zamontowanych na terenie Gminy Kleszczewo zapłaci 60% kwoty netto o której mowa w §12 ust. 1 lit. a plus należny podatek vat, na podstawie faktury częściowej wystawionej po odbiorze częściowym, o którym mowa w §13 ust.1 pkt. 1.2. ;

  - Partner – Gmina Krzykosy z tytułu realizacji 20 szt. kompletnych Instalacji zamontowanych na terenie Gminy Krzykosy zapłaci 50% kwoty netto, o której mowa w §12 ust. 1 lit. a plus należny podatek vat, na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym, o którym mowa w §13 ust.1 pkt. 1.3.;

  - Partner – Gmina Krzykosy z tytułu realizacji pozostałych 18 szt.kompletnych Instalacji zamontowanych na terenie Gminy Krzykosy zapłaci 50% kwoty netto o której mowa w §12 ust. 1 lit. b plus należny podatek vat, na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym, o którym mowa w §13 ust.1 pkt. 1.4.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.

- Faktura częściowa może być wystawiona po terminowym wykonaniu i odebraniu Etapu 1, Etapu 2, Etapu 3, i/lub Etapu 4 prac przez upoważnionych przedstawicieli Lidera i Partnera oraz Inspektora Nadzoru bez stwierdzenia wad istotnych przedmiotu odbioru.

- Lider zapłaci fakturę częściową dotyczącą jedynie prawidłowo i terminowo zrealizowanych prac, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty skutecznego doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Lidera prawidłowo wystawionej faktury wraz z częściowym protokołem odbioru danej części Przedmiotu umowy, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Płatność końcowa nastąpi na podstawie faktury końcowej, na którą składa się wykonanie całego Przedmiotu umowy w tym wszystkich Instalacji w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia jej Partnerowi wraz z załączonym protokołem odbioru końcowego podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Lidera i Partnera oraz Inspektora Nadzoru, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Wykonawca wyraża zgodę na potracenie z faktury wysokości kar umownych ustalonych w oparciu o postanowienia §14 umowy na zasadzie kompensacji wzajemnych roszczeń.

- Warunkiem dokonania zapłaty faktury jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z nią zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za roboty objęte fakturą z oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców o dokonaniu zapłaty na ich rzecz należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji Przedmiotu umowy.

- Terminy, o których mowa w ust. 8 i 9 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek:

  - przedłożenie wraz z fakturą Liderowi lub odpowiednio Partnerowi oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, za wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi pracami montażowymi i instalacyjnymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane,

  - przedłożenia wraz z fakturą Liderowi lub odpowiednio Partnerowi przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane prace montażowe i instalacyjne, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo.

- Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 11 powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki nr 6 i nr 7 do umowy.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na:

  - Lidera projektu:

Gmina Kleszczewo, 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4, NIP 777-315-71-15

  - Partnera projektu:

Gmina Krzykosy, 63-024 Krzykosy, ul. Głowna 37, NIP: 786-16-80-454.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2174 
z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się, iż w fakturze VAT dokumentującej należne mu wynagrodzenie wskaże rachunek bankowy umożliwiający Zamawiającemu dokonanie zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, który powinien się znajdować w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

- Strony zgodnie postanawiają, iż brak możliwości dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 15 powyżej, wynikający z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, uważany będzie za brak współdziałania Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekroczenia terminów płatności, określonych w ust. 8 i 9 powyżej, spowodowanych brakiem możliwości dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ust. 15 powyżej.

- Lider i Partner zastrzegają sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty 
w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 17 Lider lub Partner dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.

- Termin płatności faktur, o których mowa w ust. 14, w sytuacji opisanej w ust. 18  będzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Lidera lub Partnera.

- Lider i Partner z osobna we własnym zakresie odpowiadają względem Wykonawcy za zapłatę ceny.

- Niniejsza umowa nie rodzi zobowiązania solidarnego po stronie Zamawiającego.

§ 13

Odbiór Przedmiotu umowy

- Strony przewidują następujące odbiory:

  - Etap 1-odbiór częściowy: Wykonanie 25szt. kompletnych Instalacji zgodnie z opisem Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 dla lokalizacji znajdujących się na terenie Gminy Kleszczewo, zgodnie z zestawianiem Lokalizacji, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy zakończone podpisaniem protokołu odbioru częściowego, stanowiącego podstawę wystawienia faktury częściowej, o której mowa w § 12 ust. 5 pkt 5.1 umowy;

  - Etap 2 -odbiór częściowy: Wykonanie pozostałych 30 szt. kompletnych Instalacji zgodnie z opisem Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 dla lokalizacji znajdujących się na terenie Gminy Kleszczewo, zgodnie z zestawianiem Lokalizacji, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy zakończone podpisaniem protokołu odbioru częściowego, stanowiącego podstawę wystawienia faktury częściowej, o której mowa w § 12 ust. 5 pkt 5.2 umowy

  - Etap 3 -odbiór częściowy: Wykonanie 20 szt. kompletnych Instalacji zgodnie z opisem Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 dla lokalizacji znajdujących się na terenie Gminy Krzykosy, zgodnie z zestawianiem Lokalizacji, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy zakończone podpisaniem protokołu odbioru częściowego, stanowiącego podstawę wystawienia faktury częściowej, o której mowa w § 12 ust. 5 pkt 5.3 umowy

  - Etap 4- odbiór końcowy: Wykonanie pozostałych 18 szt. kompletnych Instalacji zgodnie z opisem Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 dla Lokalizacji znajdujących się na terenie Gminy Krzykosy, zgodnie z zestawianiem Lokalizacji stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy zakończone podpisaniem protokołu odbioru końcowego, stanowiącego podstawę wystawienia faktury końcowej, o której mowa w § 12 ust. 5 pkt 5.4 umowy;

- Za termin odbioru końcowego rozumie się datę odbioru całości Przedmiotu umowy, tj. datę podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zgłosi pisemnie Liderowi i Partnerowi gotowość do odbioru częściowego i, gotowość do odbioru końcowego.

- Termin odbioru w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu prac i gotowości do przystąpienia do odbiorów wyznacza, w odniesieniu do odbioru częściowego – Lider, w odniesieniu do odbioru końcowego - Partner.

- Zgłoszenie gotowości Wykonawcy do odbioru  częściowego i odbioru końcowego poprzedzone będzie dokonaniem odbiorów każdej z Instalacji wykonanych w Obiekcie w Lokalizacji objętej danym Etapem prac, którego zgłoszenie do odbioru ma dotyczyć.

- Gotowość do odbiorów każdej z Instalacji, o czym mowa w ust. 5, Wykonawca zgłasza odpowiednio Liderowi lub Partnerowi w zależności od jej Lokalizacji. Odbiory Instalacji dokonywane będą przez inspektora nadzoru, na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty  zgłoszenia. Potwierdzeniem dokonania i odbioru będzie protokół odbioru Instalacji podpisany przez inspektora nadzoru, Wykonawcę i Użytkownika.

- Zgłoszenie gotowości do odbioru każdej z Instalacji musi zawierać kompletną dokumentację powykonawczą dla zgłaszanej Instalacji.

- Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do odbioru częściowego i odbioru końcowego jest dołączenie do niego wykazu Instalacji odebranych z wynikiem pozytywnym wraz z kopiami protokołów ich odbioru podpisanych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę przy udziale Użytkownika.

- Podczas odbiorów każdej Instalacji stosowane będą następujące zasady

  - jeżeli Lider lub Partner nie stwierdzi wad lub usterek, dokona odbioru;

  - jeżeli Lider lub Partner stwierdzi wady, które uniemożliwiają korzystanie z Przedmiotu umowy, to Liderowi lub Partnerowi przysługują następujące uprawnienia:

a) 	jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając w tym celu odpowiedni termin,

b) 	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Lider lub Partner może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy.

- W przypadku określonym, w ust. 8 pkt 8.2 lit. a) terminem wykonania zamówienia przez Wykonawcę - branym pod uwagę przy naliczeniu kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1.1 lit. a) będzie data odbioru po usunięciu wad.

- Z każdej czynności odbioru Strony spiszą protokół w formie pisemnej w trzech egzemplarzach.

§ 14

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu (odpowiednio Liderowi lub Partnerowi w zależności czy czynność lub zaniechanie Wykonawcy odnosiło się do Lokalizacji położonej w dla niego właściwym miejscowo terenie) kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu prac projektowych technicznych w wysokości 0,1% ustalonego w § 12 ust. 1 wynagrodzenia umownego- liczonej za każdy dzień zwłoki  w stosunku do terminu wskazanego w §4 ust.1 pkt.1.2

- za zwłokę w wykonaniu którejkolwiek z Instalacji, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za daną Instalację – liczonej za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w Harmonogramie.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ustalonego w §12 ust. 1 wynagrodzenia umownego, przy czym kara umowna należna będzie odpowiednio po 5% na rzecz Lidera i 5% na rzecz Partnera.

- za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia w wysokości 5% ustalonego w § 12 ust. 1 wynagrodzenia umownego, przy czym kara umowna należna będzie odpowiednio po 2,5% na rzecz Lidera i 2,5% na rzecz Partnera.

- za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% ustalonego w §12 ust. 1 wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek;

- w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,03% ustalonego w §12 ust. 1 wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, wyznaczonego do ich usunięcia, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości;

- w przypadku niedotrzymania czasu reakcji wskazanego w §15 ust. 5 – karę umowną w wysokości 100 zł za każdą dobę zwłoki.

- w przypadku niewykonania regulacji, o której mowa w §16 ust. 4 i 5, w terminach ponad 30 dni niż wskazane w § 3 ust. 2 pkt. 2.17 – karę umowną w wysokości 10.000 zł za każdą Instalację, w której nie dokonano regulacji.

- w przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie terminu – karą umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku nie dostarczenia Harmonogramu, o którym mowa w § 6 ust 1 i 2 niniejszej  umowy, w terminie tam określonym lub w terminie kolejnym określonym przez Zamawiającego, nie krótszych niż 3 dni od dnia przesłania wezwania droga elektroniczną, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości w wysokości 500zł za każdy stwierdzony przypadek nie dostarczenia Harmonogramu,

- w przypadku nie dostarczenia policy OC, o której mowa w §7 ust. 2 lub §7 ust 3 niniejszej  umowy, w terminach tam odpowiednio określonych - w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia,

  - Lider lub Partner zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych odpowiednio przez Lidera lub Partnera – w wysokości 10% ustalonego w § 12 ust. 1 wynagrodzenia umownego.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w szczególności, gdy na skutek nieprawidłowego wykonania umowy Zamawiający utraci całość lub część dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

- Wykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez Lidera lub Partnera wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kosztów naprawy wady w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wady, gdy Zamawiający zleci usunięcie wady stronie trzeciej.

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może żądać ustawowych odsetek od kwot uregulowanych z opóźnieniem.

- Wysokość kar umownych za zwłokę nie przekroczy łącznie wartości 50% wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust.1.

- Przy zastosowaniu kar umownych, o których mowa w ustępach poprzedzających Zamawiający uwzględnia art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086).

§ 15

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

- Na wykonany Przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmującej całość prac wykonanych w ramach Przedmiotu umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców na okres …….. miesięcy liczonych od dnia podpisania przez Lidera i Partnera protokołu odbioru częściowego dla etapów od Etapu 1 do Etapu 3 oraz protokołu odbioru końcowego dla Etapu 4.

- Na zamontowany zasobnik Wykonawca udziela gwarancji producenta na okres …….. lat  liczonych od dnia podpisania przez Lidera i Partnera protokołu odbioru częściowego dla etapów od Etapu 1 do do Etapu 6 oraz protokołu odbioru końcowego dla Etapu 4.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi dla prac poszczególnych etapów rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odpowiednio odbioru częściowego i odpowiednio odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Obowiązkiem Wykonawcy będzie usunięcie wady Przedmiotu umowy a obowiązkiem Użytkownika będzie zawiadomienie Wykonawcy zgodnie z wytycznymi wskazanymi we wzorze karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że przystąpi do usunięcia wady w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od godziny zawiadomienia (czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie), a czas usunięcia wady (naprawy) nie przekroczy 2 dni, licząc od przystąpienia Wykonawcy do usunięcia wady.

- W przypadku, gdy czas naprawy musi być dłuższy, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze 
o parametrach nie gorszych od uszkodzonych urządzeń które zostaną niezwłocznie zwrócone po odbiorze naprawionych urządzeń.

- Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji określa karta gwarancji jakości stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Szczegółowe postanowienia dotyczące rękojmi określają przepisy 556-576 kodeksu cywilnego, klauzula rozszerzająca rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać obowiązki z rękojmi lub gwarancji w postaci niezwłocznego usuwania wad i usterek w sposób umówiony powyżej.

- Dodatkowo Wykonawca w całym okresie gwarancji zobowiązany jest do zapewnienia (opłacenia) przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami / wymaganiami producentów poszczególnych elementów Instalacji, jeżeli takie przeglądy są przewidziane przez producenta poszczególnych elementów, jako warunek zachowania gwarancji producenta.

- Strony ustalają, że wezwania do wykonania czynności gwarancyjnych będą przekazywane Wykonawcy przez Użytkowników za pośrednictwem  infolinii lub drogą elektroniczną, o których mowa we wzorze karty gwarancyjnej stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Za moment otrzymania informacji przez Wykonawcę przyjmuje się datę i godzinę przesłania wiadomości e-mail przez Użytkownika potwierdzoną przez operatora adresu e-mail.

- Niezależnie od zasad zgłaszania potrzeby czynności gwarancyjnych wskazanych w ust. 11, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w sytuacji, gdy awaria Instalacji jest poważna, przez co strony rozumieją awarię zagrażającą życiu, zdrowiu lub mieniu Użytkownika lub Zamawiającego. O potrzebie niezwłocznej reakcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie pod numer: …………. z podaniem przyczyn oraz w sposób wskazany w ust. 11.

- Obowiązki Wykonawcy i uprawnienia Zamawiającego wynikające z niniejszego paragrafu obowiązują przez okres gwarancji.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek zgłaszanych przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci wykonanie naprawy innemu podmiotowi na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

§ 16

Przeglądy gwarancyjne i regulacja Instalacji

- Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewni dokonanie przeglądów gwarancyjnych 
w terminie i zakresie zgodnie z zaleceniami / wymaganiami producentów poszczególnych elementów każdej Instalacji, jeżeli takie przeglądy są przewidziane przez producenta poszczególnych elementów, części instalacji, jako warunek zachowania gwarancji producenta.

- Stwierdzone podczas przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej lub przepisami kodeksu cywilnego nie później, niż w ciągu 7 dni od daty przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 2 Zamawiający Lider lub Partnery może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający Lider lub Partner obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem pokrycia tych kosztów z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązuje się do wykonania regulacji każdej Instalacji w jej Lokalizacji w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 pkt 2.17, w szczególności 
w zakresie niezbędnym do utrzymania celów projektu.

- Regulacja Instalacji obejmuje:

  - przywrócenie poprawnych parametrów pracy Instalacji dla utrzymania właściwości, 
o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego;

  - w przypadku stwierdzonych wad lub usterek, wykonanie dokumentacji zdjęciowej oraz uzgodnienie z Liderem lub Partnerem i Użytkownikiem sposobu ich usunięcia:

- jeżeli usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca usuwa je bezpłatnie.

- jeżeli usterki lub wady nie są objęte rękojmią lub gwarancją lub leżą po stronie Użytkownika, Wykonawca przedstawia kalkulację kosztów ich usunięcia, a po ich zaakceptowaniu przez Użytkownika przeprowadza skuteczną naprawę.

- Dokonanie regulacji zostanie odnotowane w karcie regulacji instalacji podpisanej przez Wykonawcę, Użytkownika i Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym za prawidłowe wykonanie regulacji na podstawie niniejszej umowy, nawet jeżeli zleci wykonywanie usług regulacji, o których mowa w ust. 4 i 5 podwykonawcom.

§ 17

Zmiany umowy

- Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:

  - Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza zmianę Lokalizacji dostawy (zmiana nieruchomości - również wymiennie na terenie Gminy Kleszczewo i Gminy Krzykosy) i miejsca montażu Instalacji w trakcie realizacji zamówienia, jeśli taka zmiana będzie niezbędna w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy. Może to nastąpić, gdy w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że nie ma możliwości montażu Instalacji w danej nieruchomości lub w danym miejscu, a montaż tej Instalacji będzie możliwy w innym miejscu lub Obiekcie. W przypadku braku chętnych na Instalację danego rodzaju w jednej gminie (tej, w której nastąpiła rezygnacja), Instalacja ta może zostać zamontowana u mieszkańca drugiej gminy. W sytuacji, gdy w obu gminach nie będzie możliwa dostawa i montaż Instalacji danego typu i o danych parametrach, wówczas zakres przedmiotu umowy oraz wynagrodzenie wykonawcy zostaną pomniejszone o odpowiednią wartość, z zastrzeżeniem, że zmiana ta jest możliwa maksymalnie do 10% liczby Instalacji.

  - Zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład Instalacji wynikające z błędów w dokumentacji niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności Zamawiającego.

  - Katalog zmian umowy w zakresie wielkości zakresu przedmiotu zamówienia na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,:

  - w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego, jednak nie przekraczającego 30% wartości zamówienia podstawowego .

  - w sytuacjach, w których nastąpi konieczność wykonania dodatkowych dostaw urządzeń, dodatkowego montażu lub innych prac związanych z wykonaniem dodatkowej Instalacji, Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania większego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zwiększeniem wynagrodzenia umownego, jednak nie przekraczającego 30% wartości zamówienia podstawowego

- Katalog zmian umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia:

  - zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego Przedmiot niniejszej umowy;

  - wystąpienia Siły Wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.

  - warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia zgodnie z technologią ich wykonania - przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja przedmiotu umowy,

  - warunków atmosferycznych, w szczególności: klęski żywiołowe; wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych; szczególnie niesprzyjających np. gradobicia, trąby powietrzne, opady deszczu, niskie lub wysokie temperatury powietrza; zjawiska niestandardowe w klimacie polskim - przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja przedmiotu umowy,

  - przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania zamówień lub robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu,

  - przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;

  - zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

  - zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego lub nie otrzymanie stosownych decyzji od innych organów publicznych;

  - wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy,

  - wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności,  do których Wykonawca był zobowiązany – przedłużenie terminów realizacji umowy o czas konieczny na usunięcie awarii i podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SIWZ,

  - przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – przedłużenie terminów realizacji umowy o czas, na który wstrzymano prace na obiekcie zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

  - udokumentowanych działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze Stron) lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji zamówienia w całości bądź w istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość wykonywania istotnej części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego,

  - leżącej po stronie Zamawiającego lub Użytkownika zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy części terenu budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu umowy – odpowiednia zmiana terminów dotyczy wyłącznie części na którą wpływ ma zwłoka.

- Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

  - Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje Przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ;

  - Siła Wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

  - Zmiana obowiązującej stawki VAT;

  - Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy;

  - Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

  - Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.

  - Zmiana Harmonogramu po względem kolejności wykonania poszczególnych Instalacji bez zmiany terminów określonych w §4.

  - Zmiana ceny netto i/lub stawki VAT danej instalacji w przypadku zmiany miejsca montażu instalacji (budynek mieszkalny/ budynek niemieszkalny / budynek mieszkalny powyżej 300m2/ grunt) skutkującej zmianą ceny netto i/lub stawki VAT instalacji.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  - zmiany danych teleadresowych,

  - zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

  - zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniająca postęp w realizacji prac przez Wykonawcę.

- Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą wszystkich stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej umowy.

§ 18

Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych z tytułu odstąpienia z winy Zamawiającego:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w sytuacji zaistnienia stanu zagrożenia niewypłacalnością Wykonawcy, jak również zajścia stanu faktycznej jego niewypłacalności,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Lidera lub Partnera złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

- Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu umowy o ponad 20 dni.

- w innych przypadkach przewidzianych w umowie.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia pozyskania przez Stronę umowy informacji o wystąpieniu podstawy odstąpienia od umowy - w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia.

  - w przypadku braku chęci ze strony Wykonawcy sporządzenia inwentaryzacji, wspólnie 
z Zamawiającym, Zamawiający wykona inwentaryzację samodzielnie i obciąży Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 14 ust.1 pkt. 1.1 lit. c).

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy.

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu prac urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 19

Okoliczności Siły Wyższej

- Uważa się, że żadna ze Stron nie jest w zwłoce i nie narusza postanowień umowy z tytułu niewykonania swoich zobowiązań, jeżeli wykonywanie tych zobowiązań uniemożliwiają okoliczności Siły Wyższej, które powstały po dacie powiadomienia o wygraniu przetargu lub po dacie, od której umowa obowiązuje.

- Wyrażenie „Siła Wyższa” oznacza w niniejszej umowie takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, burze, nawałnice, powodzie, zdarzenia technogenne, epidemie i tym podobne zdarzenia, na które Strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji i których nie da się przewidzieć i uniknąć, nawet przy zastosowaniu maksymalnej staranności.

- W razie wystąpienia Siły Wyższej Strony mogą rozwiązać umowę bez stosowania kar 
i odszkodowań w niej przewidzianych.

§ 20

Dane osobowe

- Zamawiający w terminie do 14 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy szczegółową listę adresów Obiektów montażu poszczególnych Instalacji wraz ze szczegółową liczbą Instalacji.

- Wykonawca zobowiązany jest podpisać z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na cele realizacji Przedmiotu umowy.

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Urząd Gminy Kleszczewo w osobie Wójta Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, mail: urzad@kleszczewo.pl, 
tel.: 061 817 60 17.

- W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@kleszczewo.pl oraz na adres siedziby: 63-005 Kleszczewo przy ul. Poznańska 4.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i montaż kolektorów słonecznych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej Instalacji na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/ zapytania ofertowego. Dane podane w umowie przetwarzane będą w celu jej zawarcia i wykonania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami),dalej „ustawa Pzp”; Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana  dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej

- Pani/Pana dane nie będą podlegały  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

§ 21

Postanowienia końcowe

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla siedziby Lidera sąd powszechny.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1781).

- Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowa niniejsza sporządzona została w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- Załącznikami do umowy są:

  - Formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1  – zał. nr 1

  - Zestawienie lokalizacji– zał. nr 2

  - Wzór karty gwarancyjnej – zał. nr 3

  - Harmonogram rzeczowo – finansowy – zał. nr 4

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – zał. nr 5.

  - Oświadczenie podwykonawcy– zał. nr 6.

  - Oświadczenie dalszego podwykonawcy– zał. nr 7.

| W imieniu Zamawiającego (Lidera - Gminy Kleszczewo): |
| --- |
| ……………………………………. | ……………………………………. |
| W imieniu Zamawiającego (Partnera - Gminy Krzykosy): |
| ……………………………………. | ……………………………………. |
| W imieniu Wykonawcy: |

…………………………………….

Załącznik Nr 3 do umowy

Wzór karty gwarancyjnej

„Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy” Formuła „zaprojektuj i wybuduj”.”

Załącznik Nr 3 do umowy:……………………………………….

KARTA GWARANCYJNA NR …..

| ZAMAWIAJĄCY UPRAWNIONY Z TYTUŁU GWARANCJI |  |
| --- | --- |
| GWARANT - WYKONAWCA |  |
| RODZAJ INSTALACJI (skrót) |  |
| NUMER PORZĄDKOWY |  |
| ADRES LOKALIZACJI (adres/dzielnica) |  |
| IMIĘ I NAZWISKO UŻYTKOWNIKA |  |
| NR. EWIDENCYJNY DZIAŁKI |  |
| DATA ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO |  |

Stosownie do ustaleń § 15 umowy Nr .………. z dnia ………., której przedmiotem jest realizacja zadania pn. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy w ramach projektu „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy” Formuła „zaprojektuj i wybuduj”,  udzielam gwarancji jakości na cały zakres wykonania Instalacji.

Jednocześnie udzielam gwarancji jakości na wykonaną w ramach realizacji w/w zamówienia dostawę i montaż Instalacji w podanej wyżej lokalizacji.

Okres gwarancji: …  miesięcy od daty odbioru częściowego/końcowego tej Instalacji.

| ……………………………………. | ……………………………………. |
| --- | --- |
| W imieniu Wykonawcy: |

Warunki gwarancji:

      - Zakazuje się ingerencji osób trzecich w elementy Instalacji przez okres obowiązywania gwarancji, z uwzględnieniem terminów wynikających z niniejszej karty, poza przypadkami określonymi w § 15 ust. 14 umowy.

      - Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu zamówienia z tytułu rękojmi.

      - W okresie gwarancji Gwarant-Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad, awarii i usterek Instalacji (dostarczonych i wbudowanych materiałów, urządzeń, podzespołów i prac montażowych i instalacyjnych).

      - O wystąpieniu wad, awarii lub usterek Użytkownik powiadomi Gwaranta
-Wykonawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną podając rodzaje stwierdzonej wady, awarii lub usterki. Zgłoszenie telefoniczne będzie każdorazowo potwierdzone drogą elektroniczną lub listownie w przypadku braku możliwości przesłania drogą elektroniczną. Dane teleadresowe, pod które należy dokonywać zgłoszeń:

- telefon: 	………………………………...

- e-mail: 	………………………………...

- adres korespondencyjny:……………………

      - Przegląd gwarancyjny dostępny jest w dni robocze.

      - Czas reakcji usługi gwarancyjnej wynosi maksymalnie…… godzin i jest wykonywany na zasadach wynikających z umowy.

      - Fakt usunięcia wady, awarii lub usterki każdorazowo zostanie potwierdzony 
w spisanym z Użytkownikiem Instalacji protokole. Protokół podpisany przez Użytkownika Instalacji musi zawierać co najmniej:

    - adres lokalizacji Instalacji

    - datę i godzinę zgłoszenia wady, awarii lub usterki,

    - rodzaj wady, awarii lub usterki,

    - datę i godzinę rozpoczęcia czynności usług gwarancyjnych

    - datę sporządzenia protokołu.

      - Kopię protokołu, o którym mowa w ust. 7, każdorazowo Gwarant-Wykonawca dostarcza do Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty usunięcia wady, awarii lub usterki.

      - W przypadku wystąpienia wad materiałów lub wykonanych prac, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta - Wykonawcy.

      - Na czas wymiany Gwarant - Wykonawca dostarcza i montuje urządzenie zastępcze 
o parametrach nie gorszych niż zamontowane.

      - Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wad, awarii i usterek oraz wyrównania szkód spowodowanych ich istnieniem, w drodze polubownej od Gwaranta-Wykonawcy, określając termin ich usunięcia. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, może zlecić usunięcie wad i szkód na koszt Gwaranta-Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, lub żądać ustalenia na drodze sądowej istnienia powyższego obowiązku. Zamawiającego nie obciąża dowód, z jakich przyczyn powstała wada, awaria lub usterka 
w zrealizowanym przez Wykonawcę przedmiocie gwarancji.

      - Odpowiedzialność Gwaranta-Wykonawcy nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo- skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu Przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich użytkowania.

      - Pojawienie się:  korozji,  zniekształceń elementów sztywnych,  znaczących zmian kolorystyki elementów, wycieków płynów, uszkodzeń izolacji, nieszczelności na połączeniach na dachu i na włączeniu, zacieków na dachu w miejscach ingerencji w jego powłokę podczas montażu - zawsze uruchamiają gwarancję Gwaranta - Wykonawcy.

      - Domniemywa się, że zgłoszona wada podlega reklamacji. W przypadku reklamacji Gwarant-Wykonawca na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Gwaranta-Wykonawcę od odpowiedzialności gwarancyjnej.

      - Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie gwarancyjnej regulowane będą w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

      - Zestawienie lokalizacji Instalacji (adresy nieruchomości i Użytkowników uprawnionych do korzystania z warunków gwarancji) stanowi integralną część niniejszej gwarancji.

      - Niniejsza gwarancja obejmuje swym zakresem także wszystkie wymogi gwarancyjne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: ……………. oraz umowie Nr ………. z dnia …………

| Podpis/y Zamawiający | Podpis/y Gwarant |
| --- | --- |
| ……………………………………… | ……………………………………… |

Załącznik Nr 6 do umowy

……………………………………

……………………………………

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

…………., dnia ……….

OŚWIADCZENIE

Reprezentując ………………………………………………………….………………………………………………….

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

będącego podwykonawcą …………………………………..…………………………………..……………………

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

w zakresie ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(rodzaj prac)

na zadaniu pn.: …………………………………………………………………….……………………………………...

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia ………..……………………

zawartej przez Zamawiającego, tj.: GMINA KLESZCZEWO i GMINA KRZYKOSY

z ……………………………………………………………………………………………………………

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

w kwocie:

(słownie: ……………………………..……………………………………………………………….)

za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do ……………………………..

netto: ……………………………………………………

podatek VAT: ………………………….…………….

brutto: ……………………………………..…………..

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia ……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru. Odpis protokołu załączam.

………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 7 do umowy

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… (Dalszy podwykonawca)

………, dnia ………….….

OŚWIADCZENIE

Reprezentując …………...……………………………………………………………………….………………………

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

będącego Dalszym Podwykonawcą ………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) Podwykonawcy)

w zakresie ……………………………………………………………………………………………………………

(rodzaj prac)

na zadaniu ……………………………………………………………………………………………………………

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia ……………………….

zawartej przez Zamawiającego, tj. GMINA KLESZCZEWO i GMINA KRZYKOSY

z

…………………………………………………..………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………

w kwocie ……………………………………………………………………………………………………………

(słownie: ………………………………………………………………………………………………) za roboty wykonane w okresie od ………………………………. do ………………….…………….

netto: …………………………………………….

podatek VAT: …………………………………..

brutto: ……………………………………………

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………….. z dnia ………………………………. oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawcę, kierownika prac Podwykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Odpis protokołu załączam.

…………………………………………

(podpis)

# Footnotes

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.